## Project Timeline
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | 당뇨성 망막병증 징후 식별 모델 생성 프로젝트 |  | COMPANY NAME |  |  |  |  | 명지대학교
TEAM NAME |  | [Project Manager's name] |  | DATE |  |  |  |  | 2018-03-12
PHASE |  |  | DETAILS | OCT | [8 empty] | NOV |  |  |  |  | Q3 |  |  |  | Q4
|  |  |  | 1-10일 |  |  | 11-20일 |  |  |  | 21-31일 |  | 1-10일 | 11-20일 |  | 21-30일 |  | 1-10일 |  | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
| PROJECT WEEK: |  | Enter the date of the first Monday of each month -->
1 | 계획 단계 |  | - 프로젝트 목표 설정 | 도현 성재 상현 | [14 empty] | PROJECT END
|  |  | - 리소스, 일정 등 계획 수립 |  | 도현 성재
|  |  | - 망막병증 관련 데이터 수집 계획 |  |  | 상현
2 | 위험 분석 단계 |  | - 데이터 품질과 다양성 평가 |  |  |  | 도현 성재 상현
|  |  | - 모델 구축 시 발생 가능한 위험요소 식별 |  |  |  |  | 도현 상현
3 | 개발 및 테스트 단계 |  | - 데이터 전처리 | [6 empty] | 성재 상현
|  |  | - 딥러닝 알고리즘을 활용한 모델 개발 | [8 empty] | 도현 상현
|  |  | - 모델의 정확성과 성능 평가를 위한 테스트 | [11 empty] | 성재 | 성재
4 | 피드백 단계 |  | - 결과에 대한 피드백 | [12 empty] | 도현 성재 상현
|  |  | - 피드백에 따른 개선 및 업데이트 | [13 empty] | 도현 성재 상현